## PROGRAM 1
| Шифра | Назив |  |  |  |  | у хиљадама дин
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | 90840 | 95079 | 22976.5355 | 9.329%
Одговорно лице | Срђан Голубовић, начелник Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Предузимане су активности на изради планских докумената, прибављања непокрености и других послова прописаних Законом о планирању и изградњи, Законом о јавној својини, Законом о јавним набавкама и другим пратећим подзаконским актима.
Назив циља програма | Просторни развој у складу са плановима
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом |  | 5 | 5
Извор верификације | Објављивање у Службеном листу града Зајечара

## PJ 1101-4001
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-4001 | Урбанистички пројекат за изградњу насеља за социјално становање |  | 543 | 1443 | 1095.5355 | 75.92%
Одговорно лице | Сузана Милошевић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Израђен је урбанистички пројекат и пшотврђен од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове Градске управе Зајечар. Потврда IV/04 бр. 350-1/2021 од 22.01.2021. године.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Урбанистички пројекат | Број |  | 1 | 1
Извор верификације | Потврда од стране Градске управе града Зајечара

## PJ 1101-4002
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-4002 | Урбанистички пројекат за изградњу станова за припаднике снага безбедности |  | 819 | 2 | 0 | 0%
Одговорно лице | Сузана Милошевић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Није урађен урбанистички пројекат.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Урбанистички пројекат | Број |  | 1 |  | Није урађен урбанистички пројекат.
Извор верификације | Потврда од стране Градске управе града Зајечара

## PJ 1101-4003
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-4003 | Пројекат препарцелације за формирање локације за изградњу станова за припаднике снага безбедности |  | 204 | 1 | 0 | 0%
Одговорно лице | Биљана Рубежић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат није реализован у 2021. години.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Пројекат препарцелације | Број |  | 1
Извор верификације | Потврда од стране Градске управе града Зајечара

## PJ 1101-4004
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-4004 | Пројекат препарцелације за формирање насеља за социјално становање |  | 174 | 174 | 165 | 94.83%
Одговорно лице | Биљана Рубежић, заменица начелника одељења за урбанизам и грађевинско комунално-стамбене послове
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пројекат препарцелације је урађен и потврђен од стране надлежног одељења.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Пројекат препарцелације | Број |  | 1 | 1
Извор верификације | Потврда од стране Градске управе града Зајечара

## PJ 1101-4005
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-4005 | Израда каталога урбане опреме |  | 720 | 1 | 0 | 0%
Одговорно лице | Сузана Милошевић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Није урађен каталог.
Назив циља програмске активности/пројекта | Уређење локација јавног карактера
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Израда каталога урбане опреме | Број |  | 1 |  | Није урађен каталог
Извор верификације | Објављивање у Службеном листу града Зајечара

## PJ 1101-4006
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-4006 | Урбанистички пројекат за уређење простора на спортско рекреативном комплексу Попова плажа |  | 908 | 2 | 0 | 0%
Одговорно лице | Сузана Милошевић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Није урађен урбанистички пројекат.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Урбанистички пројекат | Број |  | 1 |  | Није урађен урбанистички пројекат.
Извор верификације | Потврда од стране Градске управе града Зајечара

## PJ 1101-4007
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-4007 | Урбанистички пројекат за уређење старог гробља у Зајечару |  | 888 | 2 | 0 | 0%
Одговорно лице | Сузана Милошевић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Није урађен урбанистички пројекат.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Урбанистички пројекат | Број |  | 1 |  | Није урађен урбанистички пројекат.
Извор верификације | Потврда од стране Градске управе града Зајечара

## PJ 1101-5001
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5001 | Измена Просторног плана територије града Зајечара |  | 14468 | 3268 | 0 | 0%
Одговорно лице | Иван Стојановић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-Након одржане прве седнице Комисије за планове Града Зајечара дана 02. 04.2019. године, дато је позитивно мишљење на предлог Одлуке о приступању изради Измене Просторног плана територије града Зајечара -Поменута Одлука је објављена у Службеном листу града Зајечара број 12 од 08.05.2019. године. -Пројектни задатак за израду измене Просторног плана територије града Зајечара под бројем I број У-15/2019 од 31.07.2020. године достављен је Одељењу за обједињене јавне набавке и локални економски развој на даљу надлежност.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен просторни план града | Број |  | 1
Извор верификације | Објављивање у Службеном листу града Зајечара

## PJ 1101-5002
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5002 | План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара |  | 1584 | 1584 | 1241 | 78.35%
Одговорно лице | Иван Стојановић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пресек основних података и до сада спроведених активности у поступку спровођења процедуре усвајања Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара (у даљем тексту: План): -Одлуку о приступању изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара донела је Скупштина града Зајечара на седници одржаној 08.05.2019. године, I број 350-13/2019 од 08.05.2019.године и иста је објављена у Службеном листу града Зајечара број 12/2019. Саставни део ове Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара. -Носилац израде планске документације је Градска управа града Зајечара - Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове. -Стручни обрађивач Плана је Друштво са ограниченом одговорношћу за планирање, пројектовање, аутоматску обраду података и инжењеринг „ИНФОПЛАН” д.о.о. Аранђеловац, који је изабран у складу са прописима којима је уређена област јавних набавки. -Плански основ за израду ПДР постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара представља Просторни план територије града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.15/12), План генералне регулације града Зајечара бр.2 – североисток, исток, југ и југозапад града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.39/18) и План генералне регулације града Зајечара бр.3 – центар града Зајечара („Сл.лист града зајечара“, бр.34/18), а правни основ је Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), Правилник о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.105/20) и Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 12/2019). -Рани јавни увид у материјал припремљен у почетној фази израде Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара био је оглашен у листу Тимок број 7058 од 22.03.2021. године, огласној табли у Згради Скупштине града Зајечара и Градске управе града Зајечара, огласној табли Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове и на званичној интернет страници Града Зајечара. Оглас са обавештењем прослеђен је и председнику Савета Месне заједнице Велики Извор. -Материјал припремљен у почетној фази израде Плана у току раног јавног увида био је изложен у периоду од 22.03. до 05.04.2021. године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, односно објављен на интернет страници Града Зајечара. -Комисија за планове града Зајечара обавила је усвајање Извештаја о обављеном раном јавном увиду Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара на 17. седници Комисије за планове града Зајечара, која је одржана 09.04.2021.године у сали Градског већа града Зајечара, са почетком у 12,30 часова. -Стручну контролу Нацрта Плана Комисија за планове града Зајечара је обавила на 19. седници Комисије за планове града Зајечара, IV/04 број 06-51/2021 која је одржана 25.05.2021.године у сали Градског већа града Зајечара, са почетком у 14,00 часова и усвојила Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана, IV/04 број 06-51/2021 од 25.05.2021.године, са закључком: Констатује се да је Нацрт Плана концептуално и садржајно у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон и 9/2020), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), Правилником о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.105/20) и Одлуком о приступању изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 12/2019) и да је потребно након корекција и исправки према примедбама и сугестијама чланова Комисије за планове, које ће бити проверене од стране чланова Комисије за планове и Одељења за урбанизам, Нацрт Плана упутити на јавни увид од 30 дана, у свему у складу са позитивним законским прописима. -Јавни увид у Нацрт Плана био је оглашен у листу Тимок број 7125 од 11.06.2021. године, огласној табли у Згради Скупштине града Зајечара и Градске управе града Зајечара, огласној табли Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове и на званичној интернет страници Града Зајечара. Оглас са обавештењем прослеђен је и председнику Савета Месне заједнице „Велики Извор” и Месне заједнице „Тимок”. -Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара оглашен је у трајању од 30 дана, од 11.06.2021. до 12.07.2021. године. Материјал нацрта плана био је изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару и објављен на интернет страници Града Зајечара. -Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара одржана je дана 18.06.2021. године са почетком у 12,00 часова у малој сали Скупштине града, улица Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару. Јавној презентацији су присуствовали: испред обрађивача плана – Драгана Стојиловић, одговорни урбаниста, испред Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове - Сузана Милошевић и Лидија Петковић-Нинић и заинтересовани грађани - представници фирме „Јубул” д.о.о. Звездан. Током презентације је одговорни урбаниста Драгана Стојиловић, дипл.инж.арх., упознала присутне са основним подацима о Плану, поводом за израду предметног Плана, спроведеним корацима израде Плана, планским решењем, правилима грађења и начином спровођења. Представници фирме „Јубул” д.о.о. Звездан, између чијих објеката пролази колектор, постављали су питања да ли и на који начин постављање цеви колектора може утицати на њихове објекте и да ли ће то представљати сметњу за добијање дозволе за складиштење неопасног отпада. Одговорни урбаниста Драгана Стојиловић је одговарала на питања, али је и сугерисала да заинтересовани могу да поднесу примедбе у току трајања јавног увида, како би исте размотрили и дали свој званичан став. На крају јавне презентације истакнута је могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана, доставе у писаној форми Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе Града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару, у току трајања Јавног увида закључно са 12.07.2021. године. Истакнуто је да ће Јавна седница Комисије за планове на којој ће бити разматране достављене примедбе током Јавног увида бити одржана дана 20.07.2021. године, са почетком у 12:30 часова у сали Скупштине града Зајечара, Трг ослобођења бр.1 у Зајечару. Јавној седници могу да присуствују и усмено образложе поднете примедбе физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања Јавног увида. -У току трајања јавног увида Нацрта плана поднета је једна примедба. -Закључак Комисије за планове: да је Нацрт Плана концептуално и садржајно у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), Правилником о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.105/20) и Одлуком приступању изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 12/2019) и да је потребно, након што се прибаве потребне сагласности, Нацрт плана упутити у даљу процедуру доношења, у свему у складу са позитивним законским прописима. -План је усвојен и објављен у службеном лист број 55 од 2021. године
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен план детаљне регулације | Број |  | 1 | 1
Извор верификације | Објављивање у Службеном листу града Зајечара

## PJ 1101-5003
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5003 | План детаљне регулације за уређење локације за објекте комуналног карактера |  | 1734 | 2 | 0 | 0%
Одговорно лице | Иван Стојановић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Реализација пројекта “План детаљне регулације за уређење локације за објекте комуналног карактера” није започета у 2021. години.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен план детаљне регулације | Број |  | 1
Извор верификације | Објављивање у Службеном листу града Зајечара

## PJ 1101-5004
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5004 | Техничка документација за решавање канала и јаруга за одвођење бујичних вода на територији Града Зајечара |  | 12000 | 6000 | 6000 | 100%
Одговорно лице | Драган Миловановић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Започета реализација пројекта уплатом аванса.
Назив циља програмске активности/пројекта | Регулисање канала и јаруга за одвођење бујичних вода на територији Града Зајечара
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Израда техничке документације за добијање потребних дозвола | Број |  | 1
Извор верификације | Информација о локацији,Локацијски услови и Решење о грађевинској дозволи

## PJ 1101-5005
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5005 | Конкурс и израда пројекта уређења трга |  | 6402 | 6402 | 3585 | 56%
Одговорно лице | Сузана Милошевић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Потписан је уговор од стране града 30.12.2020. године 404-586, са друге стране је потписан 26.02.2021. године, за спроводиоца конкурса. Конкурс је оглашен у дневном листу, на огласној табли и интернет страници 25.04.2021. године и завршена је предаја радова у јулу месецу. Жирирање је обављено за 24. и 25.07.2021. године и доната је Одлука о резултатима конкурса са извештајима.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Урбанистички-архитектонски конкурс | Број |  | 1 | 1
Извор верификације | Потврда од стране Градске управе града Зајечара
Израда техничке документације за добијање потребних дозвола за уређење трга | Број |  | 1 |  | Пројекат се наставља у 2022. години.
Извор верификације | Информација о локацији,Локацијски услови и Решење о грађевинској дозволи
Урбанистички пројекат | Број |  | 1 |  | Пројекат се наставља у 2022. години.
Извор верификације | Извештај жирија о резултатима конкурса и јавно излагање конкурсних радова

## PJ 1101-5006
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5006 | Измена и допуна плана детаљне регулације за изградњу регионалног центра за управљање Комуналним отпадом Халово 2 |  | 2080 | 2 | 0 | 0%
Одговорно лице | Иван Стојановић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
-Након одржане девете седнице Комисије за планове Града Зајечара дана 15.01.2020. године, дато је позитивно мишљење на предлог Одлуке о приступању изради Измена и допина Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније “Халово 2”. -Поменута Одлука је објављена у Службеном листу града Зајечара број 10 од 16.03.2020. године. -Пројектни задатак за израду Измена и допина Плана детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније “Халово 2”. под бројем I број У-6/2020 од 22.04.2020. године достављен је Одељењу за обједињене јавне набавке и локални економски развој на даљу надлежност.
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен план детаљне регулације | Број |  | 1
Извор верификације | Објављивање у Службеном листу града Зајечара

## PJ 1101-5007
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5007 | План детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете,Крфске,Пана Ђукића и Булевара др.Зорана Ђинђића у Зајечару |  | 972 | 972 | 588 | 60.49%
Одговорно лице | Иван Стојановић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пресек основних података и до сада спроведених активности у поступку спровођења процедуре усвајања Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Панa Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару (у даљем тексту: План): -Одлуку о приступању изради Плана донела је Скупштина града Зајечара на седници одржаној 25.12.2019. године, I број 350-36/2019 од 25.12.2019. године и иста је објављена у Службеном листу града Зајечара број 32/2019. Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Панa Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару. -Носилац израде планске документације је Градска управа града Зајечара - Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове. -Стручни обрађивач Плана је ЈП „УРБАНИЗАМ” Крагујевац, који је изабран у складу са прописима којима је уређена област јавних набавки. -Плански основ за израду ПДР блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Панa Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару представља План генералне регулације града Зајечара бр. 3 – центар града Зајечар („Сл. лист града Зајечара“, бр.34/18), а правни основ је Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлика УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), Правилник о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.105/20) и Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Панa Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару („Сл. лист града Зајечара“, број 32/2019). -Рани јавни увид у материјал припремљен у почетној фази израде Плана био је оглашен у листу Тимок број 6955 од 10.11.2020. године, огласној табли у Згради Скупштине града Зајечара и Градске управе града Зајечара, огласној табли Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове и на званичној интернет страници Града Зајечара. Оглас са обавештењем прослеђен је и председнику Савета Месне заједнице Никола Пашић. -Материјал припремљен у почетној фази израде Плана у току раног јавног увида био је изложен у периоду од 10.11. до 24.11.2020. године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, односно објављен на интернет страници Града Зајечара. -Комисија за планове града Зајечара обавила је усвајање Извештаја о обављеном раном јавном увиду поводом израде Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Пана Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару на 14. електронској седници Комисије за планове града Зајечара, IV/04 број 06-153/2020 која је одржана 02.12.2020.године путем електронске поште (и-мејлом), са почетком у 11,00 часова. -Стручну контролу Нацрта Плана Комисија за планове града Зајечара је обавила на 16. седници Комисије за планове града Зајечара, IV/04 број 06-11/2021 која је одржана 18.02.2021.године у сали Градског већа града Зајечара, са почетком у 13,00 часова и усвојила Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана, IV/04 број 06-11/2021 од 22.02.2021.године, са закључком: Констатује се да је Нацрт Плана концептуално и садржајно у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлика УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др.закон и 9/2020), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), Правилником о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.105/20) и Одлуком о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Пана Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару и да је потребно након корекција и исправки према примедбама и сугестијама чланова Комисије за планове, које ће бити проверене од стране чланова -Комисије за планове и Одељења за урбанизам, Нацрт плана упутити на јавни увид од 30 дана, у свему у складу са позитивним законским прописима. -У току трајања јавног увида Нацрта плана поднете су две примедбе. -Јавни увид у Нацрт Плана био је оглашен у листу Тимок број 7055 од 18.03.2021. године, огласној табли у Згради Скупштине града Зајечара и Градске управе града Зајечара, огласној табли Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове и на званичној интернет страници Града Зајечара. Оглас са обавештењем прослеђен је и председнику Савета Месне заједнице „Никола Пашић”. -Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Пана Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару оглашен је у трајању од 30 дана, од 18.03.2021. до 19.04.2021. године. -Материјал нацрта плана био је изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару и објављен на интернет страници Града Зајечара. -Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Пана Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару била је одржана дана 06.04.2021. године са почетком у 12,00 часова у малој сали Скупштине града, улица Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару. Јавној презентацији су присуствовали: испред обрађивача плана – Наташа Ивановић и Марко Николић, испред Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове - Сузана Милошевић и Лидија Петковић-Нинић и Главни урбаниста града Зајечара Иван Стојановић. Јавној презентацији нису присуствовала заинтересована правна и физичка лица. -У току трајања јавног увида Нацрта плана поднете су две примедбе. -На 18. седници Комисије за планове града Зајечара одржана је Јавна седница Комисије за планове града Зајечара након Јавног увида у Нацрт Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Пана Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару , дана 27.04.2021. године, са почетком у 12,30 часова у сали Скупштине града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару, на којој су присуствовали: испред Комисије за планове града Зајечара - Иван Стојановић, Драган Станојевић, Радиша Николић, Драган Николић, Бранимир Ћирић, Драгана Цанић, Душан Шљиванчанин и Драган Миловановић, испред Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара – Биљана Рубежић, Сузана Милошевић и Лидија Петковић-Нинић и испред обрађивача плана: ЈП „УРБАНИЗАМ” Крагујевац, одговорни урбаниста Наташа Ивановић. Отвореном делу Јавне седнице нису присуствовала заинтересована правна и физичка лица, као ни друга заинтересована јавност. Закључак Комисије за планове: да је Нацрт Плана концептуално и садржајно у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), Правилником о класификацији намене земљишта и планских симбола у документима просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.105/20) и Одлуком о приступању изради Плана детаљне регулације блока између улица Генерала Гамбете, Крфске, Панa Ђукића и Булевара др Зорана Ђинђића у Зајечару („Сл.лист града Зајечара”, бр.32/19) и да је потребно на основу ставова чланова Комисије за планове кориговати планско решење и након што се прибаве потребне сагласности, Нацрт плана упутити у даљу процедуру доношења, у свему у складу са позитивним законским прописима. -План је усвојен и објављен у службеном лист број 46 од 2021. године
Назив циља програмске активности/пројекта | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Усвојен план детаљне регулације | Број |  | 1 | 1
Извор верификације | Објављивање у Службеном листу града Зајечара

## PJ 1101-5008
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5008 | Конкурс,израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу |  | 18460 | 3461 | 0 | 0%
Одговорно лице | Сузана Милошевић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Није расписан конкурс.
Назив циља програмске активности/пројекта | Уређење јавних површина
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Израда техничке документације за добијање потребних дозвола за партерно решење постављања споменика | Број |  | 1 |  | Није расписан конкурс.
Извор верификације | Информација о локацији,Локацијски услови и Решење о грађевинској дозволи
Урбанистичко-архитектонски конкурс-позивни | Број |  | 1 |  | Није расписан конкурс.
Извор верификације | Извештај жирија о резултатима конкурса и јавно излагање конкурсних радова
Израда споменика | Број |  | 1 |  | Није расписан конкурс.
Извор верификације | Постављање споменика са постаментом

## PJ 1101-5009
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5009 | Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара |  | 25279 | 11179 | 5957 | 53.29%
Одговорно лице | Нада Јовановић
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У току 2021. године спроведен је поступак експропријације непокретности ради изградње насипа на Црном Тимоку и у овом поступку су донета решења о експропријацији земљишта у укупној површини од 1.24,57 ха и закључени споразуми о накнади за експроприсано земљиште, грађ. објекте и трајне засаде на земљишту према проценама овлашћених судских вештака одговарајуће струке, за које је одређена накнада у укупном износу од 3.843.372,13 динара. Такође је извршена експропријација непокретности ради изградње приступне саобраћајнице у оквиру привредне зоне “Запад” у Зајечару и у овом поступку је експроприсано земљиште у укупној површини од 0.14,00 ха, а накнада по закљученим Споразумима о накнади у овом поступку је одређена у укупном износу од 395.033,50 динара. За оба Пројекта је експроприсано земљиште у укупној површини од 1.38,57 ха, а укупно одређена накнада по закљученим Споразумима о накнади је 4.238.405,63 динара.
Назив циља програмске активности/пројекта | Уређење локације за објекте јавног карактера
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Прибављање непокретности у јавну својину Града Зајечара | Површина |  | 55.86 | 1.38,57 ха | У току 2021. године је спроведен поступак експропријације непокретности ради изградње улице Василија Ђуровића – Жарког у Зајечару и донета су решења о експропријацији, а споразуми о накнади по правноснажним решењима донетим у овом поступку ће бити закључени у току 2022. године
Извор верификације | Одговарајућа јавно-приватна исправа (уговори и споразуми)

## PJ 1101-5010
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-5010 | Завршетак бунгалов насеља |  | 3100 | 59750 | 4345 | 7.27%
Одговорно лице | Иван Живковић,Начелник Одељења за обједињене јавне набавке и локални економски развој
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
У 2021. години Министарство привреде уплатило је прву привремену ситуацију а град је платио ПДВ по поменутој ситуацији. Очекује се да до краја маја 2022. године буде реализован поменути уговор.
Назив циља програмске активности/пројекта | Завршетак омладинског кампа на Краљевици са јужном саобраћајницом
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Изградња јужне саобраћајнице | Број |  | 1
Извор верификације | Окончана ситуација
Изградња расвете на јужној саобраћајници | Број |  | 1
Извор верификације | Окончана ситуација
Уређење комплекса омладинског кампа | Проценат |  | 1
Извор верификације | Окончана ситуација

## PJ 1101-7001
| Шифра | Назив
ЈЛС | 116 | GRAD ZAJECAR |  |  |  |  | у хиљадама дин
Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |  | Усвојен буџет за 2021 | Текући буџет за 2021 | Извршење у 2021 | Проценат извршења у односу на текући буџет
Пројекат | 1101-7001 | План детаљне регулације бањско-туристичког комплекса Николичево |  | 505 | 834 | 0 | 0%
Одговорно лице | Лука Војводић, члн градског већа
Образложење спровођења програмске активности/пројекта у години извештавања
Пресек основних података и до сада спроведених активности у поступку спровођења процедуре усвајања Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево“: -Одлуку о приступању изради Плана донела је Скупштина града Зајечара на седници одржаној 17.12.2018. године, I број 350-45/2018 од 17.12.2018.године и иста је објављена у Службеном листу града Зајечара број 46/2018. Саставни део ове Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево”. -Носилац израде планске документације је Градска управа града Зајечара - Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове. -Стручни обрађивач Плана је „ЈУГИНУС” д.о.о. Београд, „ПЛАН УРБАН” д.о.о. Ниш и Геодетска радња „Геометар Ђурђановић” из Ниша, који је изабран у складу са прописима којима је уређена област јавних набавки (Уговор о пружању услуге израде Плана 404-215 од 27.06.2019). - План се израђује на основу средстава која се обезбеђују из донације канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге „UNOPS” и буџета Града Зајечара. -Плански основ за израду ПДР бањско-туристичког комплекса „Николичево” представља Просторни план територије града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.15/12), а правни основ је Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлика УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19 – др.закон и 9/20), Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС'', бр.32/19) и Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево“, („Сл. лист града Зајечара“, број 46/2018). -Рани јавни увид у материјал припремљен у почетној фази израде Плана био је оглашен у листу Тимок број 6627 од 17.09.2019. године, огласној табли у Згради Скупштине града Зајечара и Градске управе града Зајечара, огласној табли Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове и на званичној интернет страници Града Зајечара. Оглас са обавештењем прослеђен је и председнику Савета Месне заједнице Николичево. -Материјал припремљен у почетној фази израде Плана у току раног јавног увида био је изложен у периоду од 17.09. до 01.10.2019. године у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара, ул. Крфска бр.4 у Зајечару, односно објављен на интернет страници Града Зајечара. -У оквиру раног јавног увида, дана 24.09.2019.године са почетком у 12,00 часова, у сали Градског већа града Зајечара, одржан је састанак са релевантним стејкхолдерима на концептуални оквир просторног развоја Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево”. -Комисија за планове града Зајечара обавила је усвајање Извештаја о обављеном раном јавном увиду Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево” на 6. седници Комисије за планове града Зајечара, IV/04 број 06-126/2019 која је одржана 08.10.2019.године у сали Скупштине града Зајечара, са почетком у 12,30 часова. -Стручну контролу Нацрта Плана Комисија за планове града Зајечара је обавила на 7. седници Комисије за планове града Зајечара, која је одржана 26.11.2019.године у сали Градског већа града Зајечара, са почетком у 11,30 часова и усвојила Извештај о обављеној стручној контроли плана, IV/04 број 06-143/2019 од 29.11.2019.године, са закључком: Констатује се да је Нацрт Плана концептуално и садржајно у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19) и Одлуком о приступању изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево” и да је потребно након корекција и исправки према примедбама и сугестијама чланова Комисије за планове, које ће бити проверене од стране чланова Комисије за планове и Одељења за урбанизам, и појашњењa Геолошког завода Србије да ли је у овој фази потребно радити елаборат инжењерскогеолошких и геотехничких радова, Нацрт плана упутити на јавни увид од 30 дана, у свему у складу са позитивним законским прописима. -Јавни увид у Нацрт Плана био је оглашен у листу Тимок број 6733 од 27.01.2020. године, огласној табли у Згради Скупштине града Зајечара и Градске управе града Зајечара, огласној табли Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове и на званичној интернет страници Града Зајечара. Оглас са обавештењем прослеђен је и председнику Савета Месне заједнице Николичево. -Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево” у Зајечару трајао је 30 дана, од 27.01.2020. до 25.02.2020. године. Материјал нацрта плана био је изложен у просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, ул. Крфска бр.4 у Зајечару и објављен на интернет страници Града Зајечара. У току трајања јавног увида Нацрта плана су поднете три примедбе/сугестије. -Јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево” била је одржана дана 05.02.2020. године са почетком у 12,00 часова у малој сали Скупштине града, улица Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару. Јавној презентацији су присуствовали: Иван Стојановић – Главни урбаниста града Зајечара, представници обрађивача плана: План урбан д.о.о. Ниш – Дејан Рајчић и Кристина Бошковић, представник Канцеларије за локални економски развој – Ивана Живић, представник Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове – Лидија Петковић-Нинић, десет заинтересованих грађана као и локални медији. Представници обрађивача плана су заинтересованим лицима представили и образложили Нацрт плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево”. Разговарало се о значају израде плана детаљне регулације за предметни простор, значају транспарентности и доступности информација у току јавног увида као и значају учешћа грађана и заинтересоване јавности чијим би се предлозима добила квалитетнија и боља планска решења. Иван Стојановић је образложио грађанима процедуру доношења планске документације и процедуру јавног увида, у коме се заинтересовани грађани позивају да уколико имају примедбе на горе поменути план писмено поднесу Градској управи града Зајечара - Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове. -На 11. седници Комисије за планове града Зајечара одржана је Јавна седница Комисије за планове града Зајечара након Јавног увида у Нацрт Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево”, дана 11.03.2020. године, са почетком у 12,30 часова у сали Градског већа града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару, на којој су присуствовали: испред Комисије за планове града Зајечара - Иван Стојановић, Драган Станојевић, Драго Андријевић, Радиша Николић, Драган Николић, Бранимир Ћирић, Драгана Цанић, Душан Шљиванчанин и Драган Миловановић, испред Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Градске управе града Зајечара – Биљана Рубежић, Јасмина Стевић Јовић, Лидија Петковић-Нинић, испред Канцеларије за локални економски развој – Драган Минчић и испред обрађивача плана: План урбан д.о.о. Ниш, Дејан Рајчић и одговорни урбаниста Станислава Илић. Јавној седници нису присуствовала заинтересована правна и физичка лица. Закључак Комисије за планове: да је Нацрт Плана концептуално и садржајно у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19) и Одлуком о приступању изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево” и да је потребно на основу ставова комисије кориговати планско решење и да је потребно након урађеног Елабората инжењерскогеолошких и геотехничких радова, који ће бити достављен обрађивачу плана и уграђен у план, заказати седницу Комисије за планове града Зајечара, на којој ће бити размотрено да ли се и у којој мери мењају планска решења и да ли ће се поновити јавни увид. Закључак је дат на основу једногласног изјашњавања чланова Комисије за планове града Зајечара. Градској управи града Зајечара је дана 17.07.2020. године достављен Елабората инжењерскогеолошких и геотехничких радова који је одмах истог дана прослеђен обрађивачу прдметног плана од којег се очекује достава Нацрта ПДР-а. Након израђеног Елабората геотехничких подлога за потребе израде Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево”, бр.41 од 07.07.2020. године, израђеног од стране Друштва за геолошка истраживања и инжењеринг Геоинжењеринг д.о.о. Ниш, предметни Елаборат је достављен обрађивачу Плана, како би га уградио у предметни План. На основу закључка са јавне седнице Комисије за планове града Зајечара, а након коригованог Плана на основу ставова Комисије за планове и уграђеног Елабората геотехничких подлога за потребе израде плана, који је достављен, одржана је 13. седница Комисије за планове, дана 01.09.2020. године, са почетком у 12,30 часова у сали Градског већа града Зајечара, Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару. Закључак Комисије за планове је да је Нацрт Плана концептуално и садржајно у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19) и Одлуком о приступању изради Плана детаљне регулације бањско-туристичког комплекса „Николичево” и да је потребно на основу сугестија чланова комисије кориговати планско решење у делу смерница за спровођење плана уз јасна и прецизно дефинисана ограничења из Елабората геотехничких подлога на који начин ће се плански документ спроводити и да се након што се прибаве потребне сагласности Нацрт плана упути у даљу процедуру доношења, у свему у складу са позитивним законским прописима. План је усвојен и објављен у службеном лист број 66 од 26.11.2020. године.
Назив циља програмске активности/пројекта | Стварање потенцијала за будуће организовану експлоатацију природних ресурса и формирање бањско-туристичког центра,спортско рекреативних и туристичко бањског комплекса
Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност 2020. | Циљна вредност у 2021. | Остварена вредност у 2021. | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Израда плана детаљне регулације | Број |  | 1 | 1
Извор верификације | Израђен план, документација Одељења за урбанизам